| Администрация города Кирова МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56» г. КИРОВА 610016, г. Киров, Октябрьский проспект, 21 т/ф. 23-07-55 |  |  |
| --- | --- | --- |

## ПРОЕКТ

## «УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОАУ СОШ № 56 г. Кирова»

на 2011-2015 ГОДЫ

### КИРОВ

2011 год

Пояснительная записка

Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности МОАУ СОШ № 56 г. Кирова  к переходу и реализации ФГОС НОО.

Задачи Проекта:

- Создать нормативные правовые ресурсы для перехода на ФГОС

- Обеспечить подготовку педагогических кадров для введения ФГОС

- Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС

- Создать материально-технические ресурсы для перехода на ФГОС

- Создать финансовые условия введения ФГОС

- Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС.

Этапы реализации Проекта:

- подготовительный этап – 2010-2011 учебный год;

- практический этап – 2011 – 2014 годы;

- контрольно-оценочный этап – 2014 – 2015 учебный год.

Состав Проектной группы

| Пушкарева Елена Александровна | - директор, руководитель Проекта |
| --- | --- |
| Брендина Наталья Владимировна | - зам. директора по УВР |
| Караваева Людмила Витальевна | - зав. кафедрой учителей начальных классов |
| Преснецова Людмила Витальевна | - учитель начальных классов |
| Лузянина Елена Дмитриевна | - член Наблюдательного совета |

1. Обеспечение нормативно-правового сопровождения введения ФГОС»

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| 1.1 Определение перечня задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС | май 2011 | июнь 2011 | Директор ОУ Зам. директора по УВР Брендина Н.В. | Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС |
| 1.2 Разработка моделей документов, регламентирующих условия реализации ФГОС | август 2011 | январь 2014 | Директор ОУ Зам. директора по УВР Брендина Н.В. | Регламент о порядке внесения изменений в нормативные документы ОУ Положение о стимулировании педагогической деятельности Положение о Координационном Совете школы по введению ФГОС |
| 1.3 Разработка образовательной программы ОУ и соответствующих целевых подпрограмм: -программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; -рабочих программ учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; -программ учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; -программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | август 2011 | июль 2012 | Директор ОУ Зам. директора по УВР Брендина Н.В. Учителя начальных классов | Разработана образовательная программа ОУ и соответствующие целевые подпрограммы: -программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования; -рабочие программы учебных предметов обязательной части учебного плана; -программ учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; -программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
| 1.4 Разработка документов, регламентирующих оценку достижения планируемых результатов обучения | август 2011 | июль 2014 | Зам. директора по УВР Брендина Н.В., руководитель кафедры Караваева Л. В., члены Наблюдательного совета | Положение об оценке УУД учащихся |

2.  Кадровое обеспечение введения ФГОС

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| 2.1. Выявление степени профессиональной готовности педагогических работников школы к работе по ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Май 2014 г | Директор ОУ, Заместитель директора по УВР Брендина Н.В. | Банк данных (информация) об уровне готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС НОО |
| 2.2. Формирование заказа на повышение квалификации педагогов, обеспечивающее их готовность к введению и реализации ФГОС НОО (вне ОУ) | Январь 2011 г. | Май 2014 г | Директор ОУ Заместители директора Брендина Н.В., Перминова Н.С. | План-график повышения квалификации педагогических работников по категориям и срокам обучения по вопросу ФГОС НОО |
| 2.3. Организация повышения квалификации педагогов, обеспечивающее их готовность к работе по реализации ФГОС НОО (в ОУ) | Январь 2011 г. | Май 2014 г | Директор ОУ Заместители директора Брендина Н.В., Перминова Н.С. | Программа и действующая модель повышения квалификации в МОАУ СОШ № 56 г. Кирова |
| 2.4. Мониторинг готовности педагогических кадров к введению ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Май 2014 г | Заместитель директора Брендина Н.В. | Положение о мониторинге (МОАУ СОШ № 56 г. Кирова) Аналитическая справка |
| 2.5. Мотивация педагогических работников к повышению квалификации | Январь 2011 г. | Май 2014 г | Директор ОУ | Положение о стимулировании педагогических работников, повышающих квалификацию по вопросу внедрения ФГОС НОО |

3.  Научно-методическое сопровождение введение ФГОС НОО

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| 3.1. Организация корпоративного (внутришкольного) повышения квалификации педагогов | Январь 2011 г. | Декабрь 2015 г. | Зам. директора Брендина Н.В. | Повышение профессиональной готовности кадров школы к введению и реализации ФГОС НОО |
| 3.2. Внесение изменений в деятельность методической службы школы | Март 2011 г. | Июнь 2015 г. | Директор школы, Зам. директора Перминова Н.С. | Повышение эффективности методической работы |
| 3.3. Организация проектной деятельности в условиях перехода на ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Август 2014 г | Директор школы Зам. директора Брендина Н.В. | Проект «Управление введением ФГОС НОО в МОАУ СОШ №56 г. Кирова» в рамках Проекта «Обновление содержания образования» в новой программе развития школы. Инновационные проекты (по необходимости). Основная общеобразовательная программа начального общего образования. Модель организации внеурочной деятельности учащихся. Вариативные программы организации внеурочной деятельности. |
| 3.4. Изучение и обобщение опыта работы учителей, реализующих ФГОС НОО | Сентябрь 2011 г. | Декабрь 2015 г. | Зам. директора Брендина Н.В. | Информационный банк школы |

4.  Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| 4.1. Приведение территории образовательного учреждения в соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами | Май 2011 | Июнь 2014 | Директор ОУ Зам. директора по АХЧ Ракитова Е.М. | Участок образовательного учреждения имеет необходимую площадь, инсоляцию (естественная солнечная освещенность), искусственную освещенность, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности. |
| 4.2. Оснащение школьной библиотеки необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС НОО | Январь 2011 | Август 2014 | Директор ОУ Зам. директора по АХЧ Ракитова Е.М. | Школьная библиотека оснащена необходимым количеством учебной и учебно-методической литературы для реализации ФГОС НОО |
| 4.3. Приведение помещения для питания обучающихся в соответствие с требованиями СанПиН | Январь 2011 | Август 2014 | Директор ОУ Зам. директора по АХЧ Ракитова Е.М. | Школьная столовая обеспечивает возможность организации качественного горячего питания |
| 4.4. Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством, естественно - научными исследованиями, иностранными языками в соответствие с требованиями Стандарта | Январь 2011 | Август 2014 | Директор ОУ Зам. директора по АХЧ Ракитова Е.М. | Помещения для занятий музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством, естественно - научными исследованиями, иностранными языками оснащены в соответствии с требованиями Стандарта |
| 4.5. Приведение спортивных залов и медицинского кабинета в соответствие с требованиями Стандарта | Январь 2011 | Август 2014 | Директор ОУ Зам. директора по АХЧ Ракитова Е.М. | Спортивные залы и медицинский кабинет приведены в соответствие с требованиями Стандарта |
| 4.6. Оснащение классов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей | Январь 2011 | Август 2014 | Директор ОУ Зам. директора по А ХЧ Ракитова Е.М. | Классы оснащены мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям детей |

5. Создание финансовых условий для перехода на ФГОС НОО

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| 5.1. Составление сметы расходов в рамках выделенного финансирования | Май ежегодно | Июнь ежегодно | Директор ОУ, Главный бухгалтер Ярославцева И.А. | Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на учебники и учебные пособия |
| 5.2. Определение объема расходов на реализацию внеурочной деятельности обучающихся | Май ежегодно | Июнь ежегодно | Директор ОУ, Главный бухгалтер | Введена система почасовой оплаты за реализацию часов внеурочной деятельности |
| 5.3. Приведение локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ | Май ежегодно | Август ежегодно | Директор ОУ, Главный бухгалтер Ярославцева И.А. | Локальный акт о стимулировании труда учителей, внедряющих ФГОС |
| 5.4. Привлечение дополнительных финансовых средств (исходя из возможностей ОУ) | Май ежегодно | Август ежегодно | Директор ОУ, Главный бухгалтер Ярославцева И.А. | Положение о дополнительных платных образовательных услугах и др. |

6. Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС НОО

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |  |
| 6.1. Создание проектной группы образовательного учреждения по информационному сопровождению ФГОС | август 2011 |  | Директор ОУ, Заместитель директора по УВР Брендина Н.В. | Определение функционала членов проектной группы. План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация |
| 6.2. Создание и размещение информации на: школьном сайте; печатных изданиях ОУ | август 2011 | сентябрь 2011 | Члены проектной группы | Информирование населения о действующем механизме доступа к информационным ресурсам |
| 6.3. Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение: - конференций образовательного учреждения; - общешкольные родительские собрания; - публичный отчет директора школы; - Попечительский совет и наблюдательный совет и др. мониторинг общественного мнения | сентябрь 2011 | 2015 | Члены проектной группы | Информация о проведении указанных мероприятий |
| 6.4. Система мер по предотвращению недостаточной информированности общественности о введении ФГОС и недопущение публикации недостоверной информации | Ежегодно по мере необходимости | Ежегодно по мере необходимости | Руководитель проектной группы Пушкарева Е.А. | Корректировка плана Внутренняя экспертиза информационных материалов, подлежащих публикации на сайте и в СМИ |